## Sheet1
Task | pj | Predecessors | Successors
1 | 4 |  | 4
2 | 6 |  | 5
3 | 10 |  | 6,7
4 | 12 | 1 | 6,7
5 | 10 | 2 | 6
6 | 2 | 3,4,5 | 8
7 | 4 | 3,4 | 8
8 | 2 | 6,7