## Sheet1
Task | pj | Predecessors | Successors
B | 5 |  | M,N,X
M | 4 | B | A
N | 9 | B | A,F
X | 15 | B | F,Q,C
A | 5 | M,N | Y,S
F | 6 | N,X | S,R
Q | 2 | X | R,T
C | 4 | X | T
Y | 10 | A | K
S | 10 | F,A | K
R | 2 | Q,F | K
T | 5 | Q,C | U
K | 7 | Y,S,R | U
U | 3 | K,T